臺南市安順國中105年度國家防災日地震避難掩護演練執行計畫

壹、依據：

一、災害防救法及「教育部各級學校校園災害管理要點」。

二、教育部105年7月18日臺教資(六)字第1050094664號函頒「105年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫」辦理。

貳、目的：

一、行政院於「國家防災日」推動「全國學生地震演習」，辦理一分鐘內所有參與者完成地震避難掩護動作(蹲下、掩護、穩住3個要領)為主軸，辦理本校地震避難掩護演練研習活動。

二、針對102學年度本校實施之「國家防災日」地震避難掩護演練缺失進行檢討修正後，將地震避難掩護時間流程及應作為事項融入師生地震避難掩護計畫中，進而辦理推演、預演及正式演練等相關工作。

三、藉模擬實作強化學校校園師生災害防救、自救救人與應變能力，養成師生在地震發生時有正確的本能反應，如何在地震發生時保護自己，以做好全面防震準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。

參、實施時間：

一、第一次預演：105年9月2日(星期五)上午8時00分。

二、第二次預演：105年9月9日(星期五)上午8時40分。

三、第三次預演：105年9月13日(星期二)上午9時30分

四、全市觀摩演練：105年9月14日(星期三)上午8時50分。

五、正式演練：105年9月21日(星期一)上午9時21分。

伍、演練重點：

實施1分鐘演練地震避難掩護動作，依105年度國家防災日各級學校地震避難掩護演練時間流程及應作為事項辦理。

陸、執行工作要項：

一、計畫作業階段：

1.了解國家防災日計畫及觀摩地震避難就地疏散、掩護要領，作為擬定學校演練計畫之依據。

2.依據教育部國民及學前教育署105年度國家防災日各級學校地震避難掩護演練實施計畫修訂本校執行計畫。

3.本校國家防災日地震避難掩護演練執行計畫及演練腳本與演練注意事項等，預定於105年8月26日於校務會議及環境教育研習向全校教職員說明學校於國家防災日地震避難掩護演練活動相關演練作為。

4.將學校國家防災日地震避難掩護演練執行計畫、地震避難掩護演練時間流程及學校地震避難掩護應變參考程序，公布於穿堂公佈欄、學校網頁供學校教職員、家長及學生瞭解參考運用並於105年8月22日前於校安中心網頁填報本校預演時間及正式演練時間。

5.請總務處於105年7月31日前依教育部校園災害管理工作手冊(104年版)，完成「校園環境安全檢查表」，同時完成防震演練活動各項設施及器材之檢視與整備工作以及警報設備測試、疏散路線障礙清除等工作之執行與確認。

二、預演階段：

1.防災避難路線演練：

（1）一年級新生：新生訓練（105年8月25日11時）。

（2）一、二、三年級：返校日（105年8月26日9時）。

2.105年8月26日期初校務會議時，向全校教職同仁說明「地震避難掩護演練時間流程及應作為事項」 及「學校地震避難掩護應變參考程序」，另於8月30日升旗時間向全體教職員工教育訓練掩護動作、疏散路線、集合位置及防災卡與1991留言平台，並拾施工作分組。

3.105年9月2日(一)實施地震避難掩護預演，並辦理「趴下、掩護、穩住」地震避難要領示範觀摩活動，讓全校師生熟練要領與程序。

4.105年9月9日實施全校師生預演，以使全校師生熟練各項避難動作要領與避難路線，並結合消防單位進行第一次預演。

5.105年9月13日實施全校師生預演，以使全校師生熟練各項避難動作要領與避難路線，並結合消防單位進行第二次預演。。

6.105年9月14日進行臺南市(溪南場)觀摩演示研習。

7.105年9月21日國家防災日正式演練。

三、正式演練階段：

1.地震避難掩護演練狀況發布方式：運用校內廣播系統發布。

2.全校師生實施1分鐘就地避難掩護動作，1分鐘後由師長引導疏散至指定安全地點，並完成人員清查及安全回報動作。

3.演練過程安排專人實施錄製演練實況影片(3-5分鐘)，並完成成果照片拍攝及彙整。

4.演練前視實際狀況邀請媒體、民間團體與學生家長共同參與。

四、演練結束階段：

1.105年9月27日併主管會議召開本年度國家防災日演練成果缺失檢討，據以精進次年度演練成效。

2.105年9月30日前完成成果彙整，「國家防災日地震避難掩護演練」輯冊(含自評表及3-5分鐘演練實況光碟)，送臺南市聯絡處及臺南市教育局評核。輯冊內容：學校業務主管、承辦人參與聯絡處研習活動之情形、校園演練計畫、演練腳本、各項器材及設施檢視整備情形(紀錄)、校內教職員推演及班級示範說明辦理情形、「地震避難掩護演練腳本(時間流程及應作為事項)」及「學校地震避難掩護應變參考程序」公告及運用情形、預演辦理及檢討修正狀況、正式演練成效等，並完成自評表。

柒、一般規定

一、地震避難掩護演練活動預定表如附件1。

二、學校概況資料詳如附件2。

三、校園歷年災害與災害特性分析如附件3。

四、校園災害緊急應變組織架構如附件4

五、校園編制成員應變組織分工表如附件5

六、國家防災日地震避難掩護演練時間流程及應作為事項參考資料如附件6

七、學校地震避難掩護應變參考程序如附件7

捌、本計畫如有未盡事宜，另行通報或於學校網站首頁公告。

附件1

| 臺南市立安順國中中105年度國家防災日 地震避難掩護演練執行計畫時程管制表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 工作項目 | 完成日期 | 承辦處室及承辦人 | 備考 |
| 1 | 各校業務主管及防災業務承辦人參加教育部國教署、臺南市政府教育局、教育部臺南市聯絡處105學年度第1學期校園安全工作研習研習課程。 | 105年7月18日 105年8月18日 104年8月24日 | 學務處 生教組 |  |
| 2 | 校務會議中，依據內政部與教育部之地震避難掩護演練程序、要領及國教署要求重點，完成校園地震1分鐘就地避難掩護演練計畫及腳本，實施報告及討論後經校長核定。 | 105年8月26日 | 學務處 生教組 |  |
| 3 | 將預定辦理預演日期及次數，至教育部校安中心網站進行填報，排入行事曆管制實施，並利用重要集會加強地震演練計畫、避難掩護演練程序、要領之宣導說明並公布於學校網頁。 | 105年8月20日 | 學務處 生教組 |  |
| 4 | 1.運用集會時間，安排班級實施地震就地避難掩護示範觀摩活動，並請全校各班代表參與示範觀摩。 2.應變中心編組教職員工實施演練。 | 105年9月2日 105年9月9日 | 學務處 生教組 |  |
| 5 | 運用環境教育研習時機，完成校內教職員先期推演工作。 | 105年8月30日 | 學務處 生教組 |  |
| 6 | 完成各項設施及器材之檢視與整備，並將「地震避難掩護演練時間流程及應作為事項」及「學校地震避難掩護應變參考程序」，公告於各公布欄宣導。 | 105年7月31日 | 總務處 事務組 |  |
| 7 | 運用自衛消防編組講習時，針對異動之教職員及各班級導師完成「地震避難掩護演練時間流程及應作為事項」銜接教育訓練。 | 105年8月30日 | 學務處 生教組 總務處 事務組 |  |
| 8 | 運用升旗集會時機，辦理疏散集合預演，使校內師生熟悉演練程序及動作要領並依據預演狀況隨即進行檢討與修正。 | 105年9月2日 105年9月9日 105年9月13日 | 學務處 生教組 總務處 事務組 |  |
| 9 | 運用自衛消防編組講習及週會時機，辦理防震演練預演，並邀請消防局蒞校實施分組防災演練，使學生瞭解其他相關災害發生時應變作為。 | 105年9月9日 105年9月13日 105年9月14日 | 學務處 生教組 總務處 事務組 |  |
| 10 | 學校地震避難掩護應變正式演練。 | 105年9月21日 | 學務處 生教組 |  |
| 11 | 演練成果輯冊(含演練實況光碟)，送臺南市第一聯絡處及臺南市教育局實施初評。 | 105年9月30日 | 學務處 生教組 |  |

附件2

學校概況資料

一、地理位置

本校位於臺南市安南區安和路三段，學校對面為和順工業區，係為一完整地域。地理位置優良，為安南區之中心位置，交通尚便捷，於上放學期間交通易壅塞，以後門為學生騎腳踏車上下學的主要出入口，皆設有糾察隊、志工導護及導護愛心商店。

二、學校基本資料

105學年度班級數25班人數657人(含特教)。本校主要建築物共有7棟，分別為行政教學大樓、順中館、倫理樓、力行樓、科學樓、民主樓、游泳池等。

三、環境概況

(一)周邊環境及設施：19號道、台江大道、安南醫院等。

(二)校園內建築物風格及特色：本校建築型態為一般學校建築主要建築皆呈現一字形。

附件3

校園歷年災害與災害特性分析

一、歷年災害

本校歷年蒙受之災害類型主要包含地震、颱風、水災、火災、傳染病災害、實驗室與實習場所災害以及交通事故等災害。

二、災害特性分析

| 一、「風災」潛在災害分析表 |  |
| --- | --- |
| 致災源 | 颱風引起的校園災害 |
| 致災區 | 本校校園及相關設施 |
| 潛在災害 | 一、教室門窗未上鎖，遭颱風吹襲而破損。 二、颱風吹起的飄落物，擊中建築物之門窗玻璃。 三、校園內的花草樹木未整修、固定，遭颱風吹倒。 |
| 災損評估 | 一、教室門窗玻璃破損。 二、操場體育設施損壞。 三、中庭及圍牆週邊花草樹木折斷。 |
| 二、「地震」潛在災害分析表 |  |
| 致災源 | 地震 |
| 致災區 | 本市位於的「新化斷層」、「六甲斷層」、「後甲里斷層」、「左鎮斷層」、「大尖山斷層」等斷層附近，各級學校均受其影響 |
| 潛在災害 | 一、台灣地處於歐亞板塊與菲律賓板塊的碰撞聚合帶上 二、台灣的中南部斷層仍處於弧陸碰撞的造山運動中，而東北段則進入山脈崩毀的伸張狀態；目前造山運動仍在持續進行，此為台灣地區地震頻傳的主因。 三、在板塊運動的過程中，將是造成南部地區地震災害 的主要地帶。 |
| 災損評估 | 強烈地震的災損所造成的損失將甚為慘重，除了建築物與財物的損失外，因為學生集中在教室上課，如在上課時間發生強烈地震，將可能產生人員的重大傷亡情事。 |
| 三、「火災」潛在災害分析表 |  |
| 致災源 | 電氣短路或易燃品燃燒 |
| 致災區 | 本校校園及線路老化或過載之相關電氣設施或用火場所 |
| 潛在災害 | 一、學校消防設備、器材，整備不足。 二、自然實驗室有化學物品等易燃物，易產生爆炸，益增火勢蔓延。 三、人員應變能力不足，易驚慌失措。 四、學生實驗經驗不足，易引起火災。 五、電線電路老舊，影響電力負荷。 六、教師缺乏應變處理能力。 |
| 災損評估 | 火災若為重大火災程度以上，財產損失、人員傷亡一時難以估計，惟可預期將造成重大損失。 |
| 四、「水災」潛在災害分析表 |  |
| 致災源 | 水 災 |
| 致災區 | 本 校 |
| 潛在災害 | 一、學校位處安和路三段，若雨勢過大將宣洩不及造成水災之潛在危險。 二、行政教學大樓地下車庫、倫理樓、民主樓、科學樓、力行樓等各大樓地下室，若排水或蓄水功能不佳，容易積水造成損害。 三、防災教育訓練對水患處理沒有經驗。 四、學校防颱機具、器材整備不足，影響救災。 |
| 災損評估 | 本校各大樓之地下室及地下車庫之財產損失或人員傷亡視水患程度而定；電器設備、書籍、標本、教具、掛圖及財物等污損、毀壞將造成重大之損失。 |
| 五、「傳染病」潛在災害分析表 |  |
| 致災源 | 法定傳染疾病(H1N1、禽流感、伊波拉病毒、登革熱) |
| 致災區 | 本 校 |
| 潛在災害 | 一、此病例為前所未有，大家均無警覺，加上心存僥倖，降低防範心理，導致一發不可收拾。 二、同學未養成良好衛生觀念，諸如：吃東西前用肥皀洗手、禽流感期間勿接觸禽鳥、自己發燒時，應優先在家隔離觀察等。 三、一般民眾沒有固定看診之院所，喜歡至各大型門診醫院就診，增加感染源及發病後追踪之困難。 四、醫院、游泳池、戲院、網咖，為高危險區域，直接或間接感染，將引發集體感染危機。 |
| 災損評估 | 一、多所學校多人感染，雖宣佈停課，惟其所造成之衝擊與所付出之社會成本無法計量。 二、導致學生學習中斷，影響學生學習權益。 |
| 六、「交通事故」潛在災害分析表 |  |
| 致災源 | 重大交通事故 |
| 致災區 | 本校週邊危險路段及校外活動途中 |
| 潛在災害 | 一、目前交通狀況混亂，學生每日上下學途中，均暴露在危險的交通環境之中。 二、部分學生因好玩、刺激，參與飆車夜遊活動，導致重大交通事故發生。 三、本校每年均會舉辦校外教學、參訪等活動，惟承租之遊覽車司機素質良莠不齊，加之台灣交通狀況本來就不好，因此時有校外活動之交通事故發生。 四、家長接送學生，阻礙週邊道路及校門進出，易生車禍事端。 五、學生上放學沿路玩耍，注意力不集中，潛在危險最大。 |
| 災損評估 | 本校位置周圍皆為狹小產業道路，除於校門口發生因擁擠而擦撞。 |

臺南市立安順國中校園災害緊急應變組織架構

附件4

當災害發生，由指揮官發布救災指示於應變小組各分組負責人，再由負責人指派分組成員執行，確保災時分組能快速進行救災行動，且為確保應變分組之行動，各分組除負責人外，需再行指定一名代理負責人。校園災害緊急應變組織除指揮官、副指揮官（兼發言人）外，區分5組：搶救組、通報組、避難引導組、安全防護組及緊急救護組。（組織架構圖如附表1、自衛消防隊編組如附表2-3、組織工作說明如附表4）

指揮官

發言人

搶救組

通報組

避難引導組

安全防護組

緊急救護組組’

副指揮官

臺南市立安順國中校園災害緊急應變中心編組（附表2）

- 緊急應變中心指揮官：校長
          副指揮官：學務主任

發言人：教務主任

- 搶救組組長：總務主任            ※設置地點：緊急應變中心
【搶救及協助搬運傷患人員、重要文件】
      巡邏救難小組成員：總務處、守衛、替代役、救生員、工友等成員

滅火小組成員：劉森田、替代役、專任教師等

- 通報組組長：教務主任            ※設置地點：緊急應變中心
      成員：對外通報—教務主任
            內部聯繫—教學組長（第二疏散區）點名人數統計。

設備組長   演練時幫忙三年級攝影。

資訊組長   演練時幫忙二年級攝影。

註冊組長   演練時幫忙一年級攝影。
                      教務處職員（第一疏散區）
                      學務處職員（第二疏散區）

- 避難引導組組長：生教組長        ※設置地點：緊急應變中心

※詳細位置請參閱配置圖
【疏散引導分成上課時間及下課時間】

上課時間：
    樓梯口引導：同樓層疏散方向靠近樓梯口的班級任課教師負責引導學生下樓梯至集合場集合，最後一個班級的任課老師負責檢視有無學生留在教室或廁所。

下課時間：

以樓層的辦公室內的教師來分配引導與檢視學生有無疏散。

- 安全防護組組長：事務組長        ※設置地點：緊急應變中心
          成員：總務處成員、工友、專任教師等

- 緊急救護組組長：輔導主任      ※設置地點：緊急應變中心

成員：輔導室成員、衛生組長、護理師及所有代課教師等

臺南市立安順國中校園災害緊急應變小組組織工作說明

| 編組 | 負責工作 | 建議負責處室 及人員 |
| --- | --- | --- |
| 指揮官 | 1.負責指揮、督導、協調。 2.依情況調動各組織間相互支援。 | 校長 |
| 副指揮官 | 1.通報中心受災情形、目前處置狀況等。 2.協助指揮官督導各組執行防災救護作業與成效考評。 | 學務主任 |
| 發言人 | 負責統一對外發言。 | 教務主任 |
| 搶救組 | 1.受災學校教職員工生之搶救與搜救。 2.清除障礙物協助逃生。 3.強制疏散不願避難之學校教職員工生。 4.消防滅火 | 總務處、守衛、替代役、救生員、工友等成員 |
| 通報組 | 1.通報主管教育行政機關（教育部國民及學前教育署、教育部臺南市聯絡處、市政府教育局）、市政府災害應變及教育部校園安全暨災害防救通報處理中心已疏散人數、收容地點、災情等。 2.負責蒐集、評估、傳播、和使用有關於災害、資源與狀況發展的資訊。 3.通報地方救災、治安、醫療等單位，並請求支援。 4.學生家長之緊急聯繫。 | 教務處全體人員 及學務處職員 |
| 避難 引導組 | 1.平常擬定緊急疏散防災地圖（疏散路線和及集合地點）。 2.災時協助教職員工生及社區民眾緊急疏散及安置。 3.在疏散集合地點設置服務臺，提供協助與諮詢。 4.協助避難至學校民眾應急之所需。 | 學務處、全體導師、體育組教師及專科教室老師 |
| 安全 防護組 | 1.協助發放生活物資、糧食及飲用水。 2.各項救災物資之登記、造冊、保管及分配。 3.協助設置警戒標誌及交通管制。 4.維護學校及避難收容場所之安全。 5.確認停班、停課後校園內人員疏散之狀況。 6.防救災設施操作。 | 總務處全體人員及警衛、技工/技佐 |
| 緊急 救護組 | 1.設立急救站。 2.基本急救、重傷患就醫護送。 3.安撫及心理諮商。 4.平時急救常識宣導。 | 健康中心、輔導老師 |

附件5

臺南市安順國民中學105學年度校園災害防救應變組織分工表

| 組別 | 職務 | 姓名 | 原屬單位 | 負責工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指揮官 |  | 姜宜潔 | 校長 | 1.負責指揮、督導、協調。 2.負責協調及主導各組中所有運作。 |
| 副指揮官 |  | 陳泰華 | 學務主任 | 1.負責統一對外發言。 2.通報中心受災情形、目前處置狀況 。 |
| 通報組 | 組長 | 蔡淑芬 | 教務主任 | 1.以電話通報應變中心已疏散人數、收容地點、災情及學校教職員、學生疏散情況。 2.負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害與資源、狀況發展的資訊。 3.聯絡防救治安單位，提供防救災資訊情報。通報各類災害之主管機關。 4.防災演練時擔任攝影組。 |
|  | 副組長 | 郭桂香 | 教學組長 |  |
|  | 組員 | 陳又銘 | 資訊組長 |  |
|  |  | 蔡玲君 | 註冊組長 |  |
|  |  | 林玉珍 | 設備組長 |  |
|  |  | 郭靜蓉 | 幹事 |  |
|  |  | 陳雅珍 | 幹事 |  |
| 避難引導組 | 組長 | 陳俊男 | 生教組長 | 1.分配責任區，協助疏散學校教職員、學生至避難所。 2.選定一適當地點作為臨時避難地點。 3.協助登記至避難所人員之身份、人數。 4.設置服務站，提供協助與諮詢。 5.協助疏散學區周遭受災民眾至避難所。 6.協助學區周遭受災民眾至避難所，協助登記身分、人數。 |
|  | 副組長 | 莊文仁 | 學生活動組 組長 |  |
|  | 組員 | 鄭子芃 | 體育組長 |  |
|  |  | 楊雅好 | 專任教師 |  |
|  |  | 王琬婷 | 專任教師 |  |
|  |  | 黃珮淇 | 專任教師 |  |
|  |  | 各班導師26人 (含特教班) |  |  |
| 搶救組 | 組長 | 曾誌忠 | 總務主任 | 1.受災學校教職員生之搶救及搜救。 2.清除障礙物協助逃生。 3.強制疏散不願避難之學校教職員生。 4.依情況需要支援安全防護組、緊急救護組。 |
|  | 副組長 | 洪儷文 | 出納組長 |  |
|  | 組員 | 林瑞珠 | 事務助理 |  |
|  |  | 蔡淑妃 | 事務助理 |  |
|  |  | 林梅絹 | 約僱人員 |  |
|  |  | 王銀樹 | 警衛 |  |
|  |  | 許美雪 | 泳池管理員 |  |
|  |  | 李義木 | 警衛 |  |
|  |  | 劉森田 | 救生員 |  |
|  |  | 尤文生 | 專任教師 |  |
|  |  | 黃文穗 | 專任教師 |  |
|  |  | 黃聖智 | 替代役 |  |
| 安全防護組 | 組長 | 馬尚文 | 事務組長 | 1.協助發放生活物資、糧食及飲水。 2.各項救災物資之登記、造冊、保管及分配。 3.協助設置警戒標誌及交通管制。 4.維護學校災區及避難場所安全。 5.防救災設施操作。 |
|  | 副組長 | 朱秋蓮 | 文書組長 |  |
|  | 組員 | 邱梅香 | 人事主任 |  |
|  |  | 黃毓茹 | 會計主任 |  |
|  |  | 林桂蘭 | 合作社人員 |  |
|  |  | 吳淑珍 | 專任教師 |  |
|  |  | 許鴻志 | 專任教師 |  |
|  |  | 吳錦雯 | 專任教師 |  |
|  |  | 曹恆馨 | 專任教師 |  |
|  |  | 蔡守文 | 專任教師 |  |
|  |  | 陳亭吟 | 專任教師 |  |
| 緊急救護組 | 組長 | 陸聖雯 | 輔導主任 | 1.基本急救、重傷患就醫護送。 2.心理諮商。 3.急救常識宣導。 4.提供紓解壓力方法。 |
|  | 副組長 | 蘇志翰 | 衛生組長 |  |
|  | 組員 | 詹美香 | 護理師 |  |
|  |  | 林家慰 | 輔導組長 |  |
|  |  | 王芝嫻 | 資料組長 |  |
|  |  | 沈慧萍 | 輔導老師 |  |
|  |  | 丁郁恬 | 專任教師 |  |
|  |  | 梁馨云 | 輔導老師 |  |
|  |  | 許育馨 | 資源班教師 |  |
|  |  | 李鳳紋 | 資源班導師 |  |
|  |  | 校內所有代課教師 |  |  |

附件6

| 臺南市立安順國中1054年度國家防災日地震避難掩護演練 時間流程及應作為事項參考資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 演練階段劃分 | 演練時間序 | 校園師生應有作為 | 注意事項 |
| 地震發生前 | 9月21日 9時20分59秒前 | 1.運用升旗或早自習完成1次演練。 2.依表定課程正常上課。 | 1.針對演練程序及避難掩護動作要領再次強調與說明。 2.完成警報設備測試、教室書櫃懸掛物固定、疏散路線障礙清除等工作之執行與確認。 |
| 地震發生 (以警示聲響或廣播方式發布) | 9時21分00秒 | 師生立即就地避難掩護。 | 1.廣播內容：「地震！地震！全校師生請立即就地避難掩護」。 2.保護頭部及身體，避難的地點優先選擇：(1)桌子下(2)柱子旁(3)水泥牆壁邊。 3.室內：躲在桌下時，應以雙手緊握住桌腳。 4.室外；應立即蹲下，保護頭部，並避開掉落物。 5.任課老師應提醒及要求同學避難掩護動作要確實，不可講話及驚叫。 |
| 地震稍歇 (以警示聲響或廣播方式發布) | 9時22分00秒 | 1.聽從師長指示依平時規劃之路線進行避難疏散。 2.抵達安全疏散地點(抵達時間得視各校地形狀況、幅員大小、疏散動線流暢度等情形調整)。 3.各班任課老師於疏散集合後5分鐘內完成人員清點及回報，並安撫學生情緒。 | 1.以防災頭套、較輕的書包、補習袋或書本保護頭部。 2.身障學生及資源班學生應事先指定適當人員協助避難疏散；演練當時，指定人員請落實協助避難疏散。 3.不語、不跑、不推，在師長引導下至安全疏散地點集合。 4.以班級為單位在指定位置集合。 5.任課老師請確實清點人數，並逐級完成安全回報。 6.依學校課程排定，返回授課地點上課。 |

附件7

臺南市立安順國中地震避難掩護應變參考程序

參考資料來源：內政部、教育部

情境：搖晃劇烈、站立不穩，行動困難，幾乎所有學生會感到驚嚇恐慌、高處物品掉落，傢俱、書櫃移位、搖晃，甚或翻倒。

一、學生在教室或其他室內：(如圖書館、社團教室、福利社、餐廳等)

(一)保持冷靜，立即就地避難。

1.就地避難的最重要原則就是保護頭部及身體，避難的地點優先選擇如下：

(1)桌子下。

(2)柱子旁。

(3)水泥牆壁邊。

2.避免選擇之地點：

(1)窗戶旁。

(2)電燈、吊扇、投影機下。

(3)未經固定的書櫃、掃地櫃、電視、蒸便當箱、冰箱或飲水機旁或貨物櫃旁(下)。

(4)建物橫樑、黑板、公布欄下。

3.躲在桌下時，應以雙手握住桌腳，如此當地震發生時，可隨地面移動，並形成屏障防護電燈、吊扇或天花板、水泥碎片等掉落的傷害。

4.地震避難掩護三要領：蹲下、找掩護、抓住桌腳，直到地震結束。

(二)當地震稍歇時，應聽從師長指示，依平時規劃之緊急避難疏散路線，進行避難疏散。注意事項如下：

1.可以用頭套、較輕的書包、補習袋或書本保護頭部，並依規劃路線避難。

2.遵守不語、不跑、不推三不原則：喧嘩、跑步，易引起慌亂、推擠，或造成意外，災時需冷靜應變，才能有效疏散。

3.避難疏散路線規劃，應避開修建中或老舊的建物或走廊，並考量學生同時疏散流量，使疏散動線順暢，另外要特別協助低年級及身障學生之避難疏散。

(三) 抵達操場（或其他安全疏散地點）後，各班導師應確實點名，確保每位同學皆已至安全地點，並安撫學生情緒。

※特別注意事項：

(一)低年級學生或資源班學生應由專人引導或由鄰近老師負責帶領。

(二)在實驗室、實驗工廠或廚房，應立即保護頭頸部並關閉火源、電源，儘速打開大門進行疏散避難。

(三)在游泳池應即離開泳池上岸躲在柱子旁或水泥牆壁邊，避開燈具、窗戶等，等搖晃停止後再行疏散避難。

(四)如在大型體育館、演講廳或視聽教室，應先躲在座位下並保護頭頸部，等搖晃停止後再行疏散避難。

(五)在建築物內需以防災頭套或書包保護頭部，但當離開建築物到空曠地後，可不必再以書包保護頭部，以利行動。

三、學生在室外：

（一）保持冷靜，立即就地避難。

1.在走廊，應立即蹲下，保護頭部，並注意是否有掉落物，當地震稍歇，可行動時應立即疏散至空地，或避難疏散地點。

2.在操場，應立即蹲下，注意籃球架，當地震稍歇，可行動時應立即疏散至空地，或避難疏散地點。

3.千萬不要觸及掉落的電線。

（二）抵達操場（或其他安全疏散地點）後，各班導師應確實點名，確保每位同學皆已至安全地點，並安撫學生情緒。